## Cronograma dissertação
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa Programa de Pós-Graduação em Administração Pública Mestrado Profissional |  | CRONOGRAMA PARA REDAÇÃO DE DISSERTAÇÃO TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE SISTEMAS RAG aplicação empírica a discursos parlamentares do Senado Federal Fabricio Fernandes Santana Orientador: Prof. Dr. Marcelo Pita
Período | Atividade | Entregas para o orientador | Resultado esperado
2026-08-01 | Alinhar expectativas com o orientador e validar pergunta de pesquisa, objetivos, hipóteses, escopo e coleta de dados | Pré-projeto revisado; pauta de decisões metodológicas | Escopo da qualificação confirmado
2026-09-01 | Consolidar o referencial teórico e a metodologia para qualificação | Capítulos de introdução, referencial teórico, hipóteses e metodologia em versão expandida | Estrutura da qualificação validada
2026-10-01 | Fechar o texto para qualificação e preparar a apresentação | Versão quase final da qualificação; slides de apresentação de até 15 minutos | Aprovação do orientador para envio à banca
até 07/11/2026 | Enviar formalmente o material à banca de qualificação | Documento de qualificação enviado à banca | Cumprimento da antecedência mínima de 10 dias
2026-11-17 | Realizar a qualificação da dissertação | Apresentação oral e defesa do projeto perante a banca | Recebimento das recomendações da banca
18/11 a 15/12/2026 | Organizar e incorporar inicialmente as recomendações da banca | Matriz pós-qualificação com ajustes obrigatórios, recomendados e opcionais | Plano de ajustes pós-qualificação validado
16/12/2026 a 31/01/2027 | Preparar a execução empírica durante a licença | Corpus localizado; ambiente técnico preparado; checklist de execução; método ajustado após a banca | Condições técnicas e metodológicas preparadas para início da licença
01/02 a 14/02/2027 | Planejar o início do afastamento e organizar os instrumentos de acompanhamento | Plano de trabalho do primeiro período da licença; agenda de reuniões; repositório organizado | Prioridades da licença definidas com o orientador
15/02 a 21/02/2027 | Aprofundar a revisão bibliográfica e documental dirigida e realizar ajustes finais pós-qualificação | Matriz teórica revisada; lista final de referências essenciais | Aprofundamento da revisão bibliográfica e documental
22/02 a 28/02/2027 | Consolidar o referencial teórico e o percurso metodológico | Capítulos de introdução, referencial, hipóteses e metodologia revisados | Consolidação do referencial teórico e metodológico
01/03 a 07/03/2027 | Congelar o corpus e preparar tecnicamente o pipeline | Manifesto de dados; regras de inclusão e exclusão; parâmetros preliminares do pipeline RAG | Percurso metodológico consolidado e corpus versionado
08/03 a 14/03/2027 | Construir a bateria de perguntas e o conjunto de referência | Bateria de perguntas por categoria; evidências documentais esperadas | Projeto analítico consolidado
15/03 a 19/03/2027 | Validar o material produzido no primeiro período da licença | Sumário estruturado da dissertação; capítulos iniciais revisados; protocolo avaliativo v1 | Versão preliminar dos capítulos iniciais e da metodologia
20/03 a 31/03/2027 | Revisar, com o orientador, o material produzido no primeiro período da licença | Devolutiva sobre corpus, perguntas, protocolo e capítulos | Ajustes críticos identificados antes da execução empírica
01/04 a 04/04/2027 | Preparar a execução empírica final | Lista fechada de ajustes antes da execução do protocolo | Protocolo pronto para aplicação
05/04 a 11/04/2027 | Executar o pipeline RAG e coletar os resultados | Resultados brutos: evidências recuperadas e respostas geradas | Execução de testes, experimentos e análises preliminares
12/04 a 18/04/2027 | Realizar a avaliação humana e a avaliação baseada no paradigma LLM-as-a-judge | Planilha de julgamentos humanos; resultados automatizados; registro dos parâmetros de execução | Sistematização dos resultados parciais
19/04 a 23/04/2027 | Analisar os resultados e redigir os capítulos empíricos | Capítulo de resultados v1; análise preliminar das hipóteses H1, H2 e H3 | Minuta dos capítulos de desenvolvimento e análise inicial dos resultados
24/04 a 26/04/2027 | Revisar a versão final para a banca de defesa | Versão completa da dissertação para revisão conclusiva do orientador | Autorização para depósito da versão de defesa
até 27/04/2027 | Depositar ou enviar a versão à banca de defesa | Dissertação enviada à banca | Cumprimento da antecedência mínima de 10 dias para a defesa
28/04 a 30/04/2027 | Preparar a apresentação oral da defesa | Slides; roteiro de apresentação de 20 minutos; simulação de arguição | Defesa preparada
2027-05-07 | Defender a dissertação | Apresentação oral, arguição e deliberação da banca | Aprovação, aprovação com ajustes ou reformulação
08/05 a 15/05/2027 | Organizar as recomendações da banca | Matriz de correções pós-defesa | Plano de ajustes pós-defesa definido
16/05 a 30/05/2027 | Incorporar os ajustes iniciais recomendados pela banca | Versão pós-defesa v1 para o orientador | Material preparado para consolidação final durante o terceiro período da licença
31/05 a 06/06/2027 | Incorporar as recomendações da banca aos capítulos afetados | Versão revisada dos capítulos afetados | Análise final dos resultados e discussão incorporadas
07/06 a 13/06/2027 | Consolidar a conclusão, as recomendações e os limites da pesquisa | Conclusão revisada; recomendações de uso cauteloso; limites da pesquisa | Capítulos finais consolidados
14/06 a 20/06/2027 | Revisar o texto do ponto de vista acadêmico, metodológico e bibliográfico | Versão completa revisada | Texto revisado do ponto de vista acadêmico, metodológico e bibliográfico
21/06 a 25/06/2027 | Normalizar a dissertação conforme normas acadêmicas | Versão normalizada da dissertação | Adequação às normas acadêmicas e formatação final
26/06 a 30/06/2027 | Fechar a versão final e preparar o depósito institucional | Versão final depositável; plano do artigo derivado | Dissertação concluída em versão final, texto revisado e normalizado, versão pronta para depósito institucional